РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРЦЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.03.2023                                            с. Ярцево                                          № 10-п

О мерах по предотвращению возможного

затопления населенных пунктов Ярцевского

сельсовета в период весеннего паводка 2023 года

В целях проведения мероприятий по сохранности объектов экономики, обеспечения защиты населения, социальных объектов, материально- технических ресурсов, домашних животных в период весеннего паводка в 2023году, руководствуясь ст. 11 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ « О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», ст. 14 и 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 10 закона Красноярского края от 30.09.2002 № 4-548 «О Защите населения и территории Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», статьей 7 Устава Ярцевского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Считать утратившим силу Постановление от 09.03.2022 № 6-п «О мерах по предотвращению возможного подтопления населенных пунктов Ярцевского сельсовета в период весеннего паводка 2022 года».

2. Утвердить Положение о противопаводковой комиссии Ярцевского сельсовета (приложение 1)

3. Утвердить состав сельской противопаводковой комиссии (приложение 2).

4. Утвердить План мероприятий по подготовке к весеннему половодью на территории Ярцевского сельсовета в 2023 году (приложение 3)

5. По согласованию с руководителями организаций и учреждений утвердить список ответственных по предоставлению автотранспорта и плавсредств для проведения эвакуационных мероприятий в период паводка (приложение 4)

6.Рекомендовать:

- руководителям предприятий, организаций и учреждений, независимо от форм собственности в срок до 25 марта 2023 года предоставить пакет документов по подготовительно-предупредительным мероприятиям к весеннему паводку 2023 года.

- гидрометеостанции (Суханов В.Е.)

- обеспечить мониторинг и прогнозирование весеннего паводка на реках сельсовета;

- с 27.03.2023г. предоставлять в противопаводковую комиссию подробные сведения о сложившихся и ожидаемых гидрометеорологических условиях в бассейнах рек сельсовета, прогнозов вскрытия и  уровнях воды;

- в период возникновения опасности, превышения уровней воды в бассейнах рек выше критических отметок, обеспечить круглосуточное предоставление гидрометеорологической информации.

7. Специалистам администрации Ярцевского сельсовета совместно с сельской противопаводковой комиссией разработать порядок оперативного оповещения населения в случае угрозы подтопления;

- обеспечить личный контроль за складывающейся паводковой обстановкой, прохождением ледохода и изменением уровня воды в реках;

- разработать порядок оперативного оповещения руководящего состава и населения, в случае угрозы подтопления (затопления) подведомственных населенных пунктов;

- уточнить планы эвакуации населения в населенных пунктах, расположенных в возможной зоне подтопления в период половодья, согласно складывающейся паводковой обстановке;

- разработать и утвердить расчет транспортных ресурсов необходимых для эвакуации населения из возможных зон подтопления и проведения аварийно-спасательных работ;

- разработать расчет продуктов питания и предметов первой необходимости для возможного снабжения эваконаселения в местах временного размещения (5 суток);

- привлекать, в случае необходимости, в установленном порядке предприятия и организации, независимо от форм собственности, местное население, а также транспортные и плавсредства для выполнения работ по предотвращению и ликвидации ЧС, обусловленных пропуском льда и паводковых вод (по складывающейся ситуации);

- заключить предварительные договоры с индивидуальными предпринимателями по резервированию продуктов питания и товаров первой необходимости.

- подготовить перечень улиц, жилых домов, поименный список жителей, попадающих в зону подтопления;

- особо выделить жителей, относящихся к маломобильной группе населения (дети, одинокие пенсионеры, инвалиды), при необходимости, провести их заблаговременную эвакуацию в пункты размещения;

- определить места временного размещения населения и рассчитать необходимое количество материальных средств для оснащения и обеспечения готовности запланированных помещений (эвакопунктов) для приема эвакуированных;

- подготовить список домашних животных, в соответствии с составленными списками жителей, попадающих в зону подтопления, определить места их временного размещения, порядок перегона, доставки и всестороннего обеспечения (опилки, сено, и т. д.);

- при необходимости, провести своевременное отселение населения и эвакуацию сельскохозяйственных животных, попадающих в зону затопления, а также заблаговременно обеспечить необходимыми материально-техническими средствами и продуктами питания эваконаселение, кормами - сельскохозяйственных животных.

- подготовить карты-схемы населенных пунктов (если нет в наличии карты, то нарисовать схематично от руки), расположенных в зоне возможного подтопления в период паводка, и обозначить на них развитие ситуации в зависимости от постоянно повышающегося уровня паводковых вод (что затапливается при том или ином уровне, количество затапливаемых жилых домов, объектов экономики, количество пострадавшего населения, расположение эвакопунктов, мест временного размещения населения, сельхозживотных);

- принять решение КЧС и ПБ сельсовета по организации безаварийного пропуска паводковых, талых вод на территории населенных пунктов сельсовета.

8. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

9. Постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования) в печатном издании "Ярцевский вестник".

Глава

Ярцевского сельсовета                                                           Р.А. Тихонова

Приложение 1

к постановлению

администрации Ярцевского сельсовета

от 06.03.2023 № 10-п

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПРОТИВОПАВОДКОВОЙ КОМИССИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

ЯРЦЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

1. Общие положения

1.1. Противопаводковая комиссия создается при администрации сельсовета, с целью планирования, организации и координации выполнения мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию паводковых явлений на территории Ярцевского сельсовета (далее сельсовет)

1.2. Состав противопаводковой комиссии ежегодно утверждается главой сельсовета.

1.3. В своей деятельности противопаводковая комиссия руководствуется ст. 11 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», ст. 15 Федерального Закона от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», настоящим Положением, другими нормативно-правовыми актами, регулирующими отношения в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций.

1.4. Принятые комиссией решения оформляются постановлением администрации сельсовета.

2. Основные задачи противопаводковой комиссии

2.1. Противопаводковая комиссия, при угрозе возникновения затопления, работает в дежурном режиме и проводит следующие мероприятия:

- организует круглосуточный контроль над паводковой обстановкой в зоне своей ответственности, используя пост гидрометеостанции с. Ярцево и их наблюдателей;

- поддерживает постоянную связь и обменивается информацией с противопаводковыми комиссиями, комиссиями по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

- проводит учения (тренировки) по противопаводковой тематике и организует обучение населения правилам поведения и действиям во время наводнений;

- отправляет донесения в вышестоящие органы управления;

- уточняет и корректирует планы противопаводковых мероприятий с учетом складывающейся обстановки;

- постановлением главы сельсовета организует круглосуточные дежурства спасательных сил и средств.

- уточняет места временного отселения пострадавших жителей из затопленных домов, организует подготовку общественных зданий (интернат, больница, здание ЛДК, библиотека, почта, МКДОУ Детский сад № 3) к размещению эвакуируемых;

- согласует с местными органами внутренних дел и местного самоуправления порядок охраны имущества, оказавшегося в зоне затопления;

- организует круглосуточные дежурства по наблюдению за изменением уровня воды в источниках наводнения;

- участвует в организации и оборудовании объездных маршрутов транспорта взамен затопленных участков дорог.

- организует и поддерживает взаимодействие со всеми службами гражданской обороны.

3. Превентивные мероприятия в период подготовки к паводковым явлениям.

3.1. В подготовительный период важную роль играет анализ обстановки и прогнозирование возможного затопления населенных пунктов.

Анализ обстановки предусматривает выявление возможных причин возникновения угрозы затопления населенных пунктов, среди которых могут быть названы половодье и паводок, а также факторы, способствующие возникновению затопления и подтопления. При этом выявляются возможные сценарии развития ЧС в результате которых:

- существенно нарушаются условия жизнедеятельности людей на территории поселения, объекта;

- возможны человеческие жертвы или ущерб здоровью большому количеству людей;

- могут быть значительные материальные потери;

- возможен значительный ущерб окружающей среде. Выявление перечисленных вариантов ЧС, связанных с затоплением территорий, производится на основании:

- статистических данных о наводнениях и данных многолетних наблюдений по данной территории;

- собственных оценок территориальных органов управления.

3.2. По выявленным факторам, способствующим возникновению ЧС, а также вторичным факторам, представляющим угрозу населению и объектам экономики производится:

- оценка вероятности возникновения ЧС

- оценка масштабов возможной ЧС

3.3. Под масштабами следует понимать:

- количество погибших;

- количество пострадавших;

- величину материального ущерба;

- объем эвакомероприятий и первичного жизнеобеспечения эваконаселения;

- затраты на ликвидацию ЧС и восстановительные работы;

- косвенные потери (недовыпуск продукции, затраты на пособия, компенсационные выплаты, пенсии и т. д.) и др.

Оценка вероятности возникновения и масштабов ЧС, вызванных паводками на промышленных объектах, системах жизнеобеспечения и т.д., производится администрацией.

3.4 В период весеннего половодья и паводков на реках сельсовета противопаводковая комиссия предусматривает выполнение следующих мероприятий:

- определение границ и размеров зон затопления, количества населенных пунктов, объектов экономики, площади сельскохозяйственных угодий, дорог, мостов, линий связи и электропередач, попадающих в зоны подтоплений и затоплений;

- определение количества пострадавшего населения, а также временно отселяемых из зоны затопления;

- определение подтопленных, разрушенных домов, построек и т. п.;

- объемы откачки воды из затопленных сооружений;

- количество голов погибших сельскохозяйственных животных;

- местоположение и размеры сооружаемых дамб, запруд, обвалований, креплений откосов берегов, водоотводных канав;

- определение предварительного размера материального ущерба;

- численность привлекаемых сил и средств (личного состава, техники и т. п.)

- непосредственные мероприятия по защите населения.

4.Состав комиссии

4.1. Комиссию возглавляет и организует председатель, в его отсутствие заместитель.

4.2. В состав комиссии входят руководители структурных подразделений, здравоохранения, энергетики, связи, а также других отраслей. Положение и состав комиссии утверждается главой Ярцевского сельсовета. Функциональные обязанности членов комиссии утверждаются председателем комиссии.

5. Организация работы противопаводковой комиссии;

5.1. Председатель комиссии несёт персональную ответственность за выполнение возложенных на комиссию задач и функций.

5.2. Распределение обязанностей между членами комиссии производится председателем комиссии.

5.3. Решение комиссии принимается простым большинством голосов членов комиссии, присутствующих на заседании. Заседания комиссии оформляются протоколами, которые подписываются председателем комиссии, в его отсутствие заместителем. Организация работы комиссии возлагается на секретаря комиссии, в обязанности которого входят:

- подготовка материалов к заседанию комиссии;

- созывы заседания и ведение протоколов.

5.4. Организационно-техническую и информационно-аналитическую деятельность комиссии обеспечивает администрация Ярцевского сельсовета.

Приложение 2

к постановлению администрации

Ярцевского сельсовета

от 06.03.2023 № 10-п

С О С Т А В

противопаводковой комиссии Ярцевского сельсовета

| 1 | Тихонова Раиса Александровна | Глава Ярцевского сельсовета, председатель комиссии |
| --- | --- | --- |
| 2 | Оборонов Сергей Гаврилович | Руководитель Ярцевского участка филиала «Лесосибирский ЛДК № 1» по лесным ресурсам заместитель председателя комиссии |
| 3 | Пименов Василий Петрович | Начальник Ярцевского авиаотделения КГАУ «Лесопожарный центр», заместитель председателя комиссии |
| 3 | Казак Евгения Александровна | Специалист по благоустройству Ярцевского сельсовета, секретарь комиссии |
| Члены комиссии: |  |  |
| 4 | Иржанова Екатерина Эдуардовна | Специалист администрации. |
| 5 | Ерохин Алексей Викторович | Заместитель главного инженера ООО «Енисейэнергоком» |
| 6 | Соснина Светлана Полинарьевна | Специалист по организационной и кадровой работе Ярцевского сельсовета |
| 7 | Герт Людмила Александровна | Специалист администрации |
| 8 | Епишина Светлана Владимировна | Руководитель КГБУ «Нижне-Енисейское лесничество» |
| 9 | Гаврилов Алексей Георгиевич | Заместитель начальника ПСЧ 84. (Начальник ОП 84) |
| 10 | Цитцер Нина Анатольевна | Директор МБОУ Ярцевская СОШ №12 |
| 11 | Суханов Виктор Ефимович | Начальник гидрометеостанции с. Ярцево |
| 12 | Ведерников Константин Иванович | Начальник службы содержания посадочной площадки с. Ярцево |
| 13 | Бизинкин Анатолий Викторович | Енисейский филиал ГП КК «Лесосибирск-Автодор» |
| 14 | Макеева Оксана Анатольевна | Заведующая аптекой № 86 |
| 15 | Конопский Александр Иванович | Заведующий МБУЗ Енисейская ЦРБ Ярцевская УБ |
| 16 | Гришилова Оксана Валерьевна | Заведующая МБДОУ Ярцевский детский сад №3 |
| 17 | Ламан Сергей Юрьевич | Начальник ПП МО МВД России «Енисейский» |
| 18 | Климахина Елена Андреевна | Соц. работник ООО« КЦСОН «Енисейский» |
| 19 | Третьякова Анна Ивановна | Соц. работник ООО« КЦСОН «Енисейский» |
| 20 | депутаты | По согласованию |

Приложение 3

к постановлению администрации

Ярцевского сельсовета

от 06.03.2023 № 10-п

ПЛАН

мероприятий по подготовке к весеннему половодью на территории

Ярцевского сельсовета в 2023 году.

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Информировать население, попадающее в зону затопления о складывающейся обстановке и действиях в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, используя средства массовой информации (распространение памяток, громкоговорящую связь) и личные встречи с жителями села. На период возникновения паводковой опасности установить круглосуточное дежурство должностных лиц, каждый час докладывать об изменениях в складывающейся паводковой обстановке. Информацию о прохождении ледохода и складывающейся паводковой обстановке докладывать в Управление по ГО, ЧС безопасности и мобподготовке (Бурдеев) по тел. 2-80-06 в рабочие дни; в выходные и праздничные дни через диспетчера ЕДДС Енисейского района по телефонам 2-80-12, 2-45-00; сот. 8-950-410-64-84, 112 О факте возникновения или случившейся чрезвычайной ситуации докладывать немедленно диспетчеру ЕДДС Енисейского района. | В течение паводкового периода | Глава сельсовета |
| 2. | Определить комплекс мероприятий: - по подготовке мест временного размещения эваконаселения; - по проведению эвакуации населения из зон возможного затопления; - по организации первоочередного жизнеобеспечения населения заключить договоры с торговыми организациями, расположенными на подведомственной территории, на поставку продуктов питания и предметов первой необходимости, в случае возникновения ЧС паводкового периода. - по защите сельскохозяйственных животных в случае подъема уровня воды выше критических отметок. |  | Глава сельсовета, Руководители предприятий, учреждений противопаводковая комиссия владельцы животных |

| 3. | Согласовать с руководителями предприятий, частными лицами привлечение автотранспортной техники и плавсредств (суда, моторные лодки) для проведения эвакуационных мероприятий в период паводка. | До 03.04.2023 | Администрация Ярцевского сельсовета |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. | Подготовить имеющиеся помещения в планируемых местах эвакуации для приема эвакуированного населения на случай возникновения ЧС. | До 03.04.2023 | Глава сельсовета, противопавод-ковая комиссия |
| 5. | Подготовить загоны временного содержания сельскохозяйственных животных в период возможного паводка и создать необходимый запас кормов. | До 07.04.2023 | Глава сельсовета, владельцы КРС |
| 6. | Обеспечить наблюдение гидрологического режима р. Енисей, представлять в противопаводковую комиссию подробные сведения о сложившейся и ожидаемых гидрометеорологических условиях, прогнозы сроков вскрытия и максимальных уровнях половодья на реках. | В период половодья ежедневно, по часам, установленным комиссией | Начальник гидрометеостанции (Суханов В.Е.) |
| 7. | Обеспечить своевременное проведение предупредительных мероприятий по сохранению дорожного полотна, мостов, объектов жизнеобеспечения населения, объектов экономики, расположенных в зоне ледохода и подтопления. | До 03.04.2023 | Глава сельсовета, владельцы объектов. |
| 8. | Подготовить жилой сектор, сектор питания и обслуживания для приёма эваконаселения и организовать первоочередное жизнеобеспечение продовольствием, предметами первой необходимости, медикаментами. Подготовить ёмкости для создания запасов питьевой воды в местах предполагаемого расселения населения. Обеспечить места складирования и хранения материальных средств, ГСМ. | При необходимостизаблаговременно до начала паводка | Глава сельсовета, руководители объектов экономики. |
| 9. | Проверить наличие и исправность систем оповещения и связи, распространить памятки по действиям населения при угрозе подтопления. | До 03.04.2023 | Глава сельсовета Специалисты администрации |
| 10. | Произвести очистку крыш от снега своевременно. | до 27.03.2023 | Руководители предприятий, организаций и учреждений. |

Приложение 4

к постановлению

от 06.03.2023 № 10-п

Ответственные руководители

для привлечения автотранспортной техники и плавсредств

(суда, моторные лодки) на проведение

эвакуационных мероприятий в период паводка.

- Оборонов С. Г. – руководитель Ярцевского участка филиала «Лесосибирский ЛДК № 1» по лесным ресурсам

  - КАМАЗ- 55111- 15 – 1 шт.,

  - КАМАЗ – 54531 – 1 шт. (крантик)

  - КС- 1379 – 1 шт.,

  - К-700 – 1 шт.

2. Епишина С. В. - руководитель КГБУ «Нижне – Енисейское лесничество»

  - а/м «УАЗ» - 1 шт

3. Конопский А. И. – главный врач Ярцевской участковой больницы

  - а/м «УАЗ» 1 шт

4. Цитцер Н. А. – директор МБОУ СОШ-12

  - Автобус – 1 шт

5. Пименов В. П. - начальник Ярцевского авиаотделения КГАУ «Лесо пожарный центр»

- УАЗ – 1 шт

- УРАЛ 4320-3971-82 (бортовой) – 1 шт

- Б-10м – 1 шт.

- КС-100Д

6. Бизинкин А.В.– начальник Ярцевского участка Енисейский филиал

ГП КК «Лесосибирск-Автодор»

- К-700 – 2 шт.

- УАЗ – 1 шт.

- Урал – 1 шт.

7. Ерохин А.В.- зам. гл. инженера ООО «Енисейэнергоком»

- К-700 – 1 шт.

- Экскаватор-1 шт.

- Автомобиль Камаз-1 шт.

- Кран-1шт.

Приложение

к постановлению

от 06.03.2023 № 10-п

Лист согласования

по выполнению мероприятий при возможном

затоплении в паводок 2023г.

с. Ярцево Енисейского района Красноярского края

| № п/п | Ф.И.О. | Должность | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тихонова Раиса Александровна | Глава Ярцевского сельсовета, председатель комиссии |  |
| 2 | Оборонов Сергей Гаврилович | Руководитель Ярцевского участка филиала «Лесосибирский ЛДК № 1» по лесным ресурсам заместитель председателя комиссии |  |
| 3 | Пименов Василий Петрович | Начальник Ярцевского авиаотделения КГАУ «Лесопожарный центр», заместитель председателя комиссии |  |
| 4 | Казак Евгения Александровна | Специалист по благоустройству Ярцевского сельсовета, секретарь комиссии |  |
| 5 | Иржанова Екатерина Эдуардовна | Специалист администрации |  |
| 6 | Соснина Светлана Полинарьевна | Специалист по организационной и кадровой работе Ярцевского сельсовета |  |
| 7 | Ерохин Алексей Викторович | зам. гл. инженера ООО «Енисейэнергоком» |  |
| 8 | Епишина Светлана Владимировна | Руководитель КГБУ «Нижне-Енисейское лесничество» |  |
| 9 | Гаврилов Алексей Георгиевич | Заместитель начальника ПСЧ 84. (Начальник ОП 84) |  |
| 10 | Цитцер Нина Анатольевна | Директор МБОУ Ярцевская СОШ №12 |  |
| 11 | Суханов Виктор Ефимович | Начальник гидрометеостанции с. Ярцево |  |
| 12 | Ведерников Константин Иванович | Начальник службы содержания посадочной площадки с. Ярцево |  |
| 13 | Бизинкин Анатолий Викторович | Енисейский филиал ГП КК «Лесосибирск-Автодор» |  |
| 14 | Козлова Евгения Григорьевна | Заведующая аптекой № 86 |  |
| 15 | Конопский Александр Иванович | Заведующий МБУЗ Енисейская ЦРБ Ярцевская УБ |  |
| 16 | Гришилова Оксана Валерьевна | Заведующая МБДОУ Ярцевский детский сад №3 |  |
| 17 | Ламан Сергей Юрьевич | Начальник ПП МО МВД России «Енисейский» |  |
| 18 | Климахина Елена Андреевна | Соц. работник ООО« КЦСОН «Енисейский» |  |
| 19 | Третьякова Анна Ивановна | Соц. работник ООО« КЦСОН «Енисейский» |  |
| 20 | Герт Людмила Александровна | Специалист Ярцевской администрации по земельным и имущественным отношениям |  |
| 21 | Ерохин Алексей Викторович | Заместитель главного инженера ООО «Енисейэнергоком» |  |